**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ &**

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΥΘΥΝΗ** | **Ημερομηνία** | **Ενέργειες**  |
| **ΥΠΠΕΘ** | 11/9-18/09/2017 | Συνεργασία ΥΠΠΕΘ- ΟΑΕΔ για επιβεβαίωση θέσεων ευρύτερου Δημοσίου τομέα με βάση τις αποφάσεις των φορέων και σύνταξη σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης |
| 11/9-18/9/2017 | Συνεργασία με ΙΕΠ για αποστολή ΠΣ Μαθητείας στις 9 νέες ειδικότητες της β΄ φάσης |
| 18/9/2017 | Τηλεδιάσκεψη με εκπαιδευτικούς ΥΠΠΕΘ που συμμετέχουν στις ΟΥΜ και ανάθεση βασικών καθηκόντων  |
| 18/9/2017 | Αποστολή εγκυκλίου για ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΕΠΑΛ για έναρξη β΄ φάσης και ολοκλήρωση α’ φάσης με οδηγίες, πρότυπα β΄ φάσης, εύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, συντονισμό ΟΥΜ κλπ. |
| 19-21/9/2017 | Αποστολή πρώτων Πινάκων θέσεων Δημοσίου σε ΠΔΕ για προετοιμασία Πρόσκλησης |
| 19-22/9/2017 | Σύνταξη Σχεδίων ΥΑ για ΠΣ Μαθητείας στις 9 ειδικότητες της β΄ φάσης |
| 25-28/9/2017 | Δημοσίευση:* ΚΥΑ Θέσεων Δημοσίου
* 9 Π.Σ. Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας
 |
| Έως 29/9/2017 | Επιμόρφωση συμμετεχόντων – μελών ΟΥΜ από στελέχη ΥΠΠΕΘ-ΟΑΕΔ |
| **ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ** | ΕΩΣ 15/9/2017 | Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση στην ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 16/10/2017 |
| ΕΩΣ 1/11/2017 | Αποστολή σε ΥΠΠΕΘ & ΟΑΕΔ Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων για ενσωμάτωση σε επόμενη ΚΥΑ θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 1/12/2017 |
| **ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ**  | ΕΩΣ 25/9/2017 | Αποστολή σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ & καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 16/10/2017 |
| ΕΩΣ 10/11/2017 | Αποστολή σε ΕΠΑΛ/ΠΔΕ & καταχώρηση σε portal θέσεων μαθητείας με έναρξη τμημάτων 1/12/2017 |
| **Π.Δ.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Δ.Δ.Ε. & ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ.** | **29/9/2017** | Αποστολή Πίνακα με αποτύπωση εκκρεμοτήτων των τμημάτων Μαθητείας α΄ φάσης |
| **29/9/2017🗹** | Δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους μαθητευόμενους από Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με ΔΔΕ και κατά τόπους ΕΠΑΛ & ΕΚ |
| **2-10/10/2017** | Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ , βάση γεωγραφικής κατανομής θέσεων μαθητείας και ετοιμότητας ΕΠΑΛ (εκπαιδευτικοί, εργαστήρια ΕΚ) |
| **11/10/2017** | Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων |
| **11-12/10/2017** | Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ |
| **13/10/2017** | Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων  |
| **11-15/10/2017** | Προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων |
| **16-20/10/2017** | Έναρξη υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) – υποχρεωτική έναρξη μαθημάτων την εβδομάδα 16-20/10/2017 ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε μονάδας |
| **16-20/10/2017** | Υπογραφή συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) – υποχρεωτική έναρξη την εβδομάδα 16-20/10/2017 ανάλογα με τις δυνατότητες των εργοδοτών. Προσοχή στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και στο ΕΡΓΑΝΗ |
| **30/11/2017** | Λήξη όλων των Τμημάτων α΄ φάσης όσον αφορά στο μάθημα στα ΕΚ (203 ώρες μαζί με τις αναπληρώσεις). Προσοχή στη λήξη των συμβάσεων μαθητείας (να τηρηθεί το ημερολογιακό 9μηνο με βάση την ημερομηνία έναρξης καθώς και εάν υπάρχουν διαστήματα επέκτασης συμβάσεων λόγω κλεισίματος των εργοδοτών για μεγάλο διάστημα –σχετική αναφορά στη νέα ΚΥΑ). |
| **3/6/2018** | Λήξη 29 εβδομάδων υλοποίησης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ) |
| **4/6/2018-29/6/2018** | Περίοδος αναπλήρωσης μαθημάτων (203 ώρες στα ΕΚ). Προσοχή στις 29/6/2017 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μαθήματα (203 ώρες) |
| **15/7-22/7/2018** | Λήξη συμβάσεων μαθητείας (9 ημερολογιακοί μήνες σε εργοδότες) ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων. Να ελεγχθεί κατά την υπογραφή των συμβάσεων πιθανό κλείσιμο επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 9μηνου. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις μαθητείας θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2018! |

* *Στην πρόσκληση θα πρέπει να προβλεφθούν (εφόσον υπάρχουν θέσεις στις 7 ειδικότητες της α΄ φάσης) και τα τμήματα που θα ξεκινήσουν 1/12/2017, τα οποία αφορούν σε ΕΠΑΛ στα οποία στις 30/11/2017 θα έχουν ολοκληρωθεί οι 203 ώρες της α΄ φάσης. Για τα τμήματα αυτά θα γίνουν αιτήσεις υποψηφίων και θα εκκρεμεί η εγγραφή τους καθώς θα ξεκινήσουν την 1/12/2017.*
* *Αναμένεται να υπάρξει ανταπόκριση φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στις 7 ειδικότητες της α΄ φάσης (Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και Βοηθός Νοσηλευτή) μετά τις 25/9/2017 οπότε το χρονοδιάγραμμα θα επικαιροποιηθεί και θα υπάρξει και συμπληρωματική πρόσκληση των Π.Δ.Ε. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα συγκεκριμένα τμήματα καθώς οι συμβάσεις με τον εργοδότη θα πρέπει να υπογραφούν το αργότερο έως 1/12/2017 (για να λήξουν 31/8/2018).*